## Slide 1
服装独立站出海
一期全局执行方案
工厂背景 · POD定制 · 全球市场 · 1–2月成交目标
1–2个月
首单目标
POD 定制
主打模式
工厂直营
供应链优势
全球市场
目标范围

## Slide 2
项目核心定位
PROJECT POSITIONING OVERVIEW
供应链背景
SUPPLY CHAIN
工厂直营资源
生产弹性高
品控掌握在手
成本优势显著
定制能力
CUSTOM CAPABILITY
OEM / ODM / POD 均可
灵活接受小批量
客户私标定制
可接受面料/款式定制
目标市场
TARGET MARKETS
全球有需求即发展
美国 / 欧洲为主力
中东 / 拉美快速跟进
新兴市场同步布局
获客策略
ACQUISITION STRATEGY
社媒矩阵 + KOL 合作
SEO 内容营销为主
独立站引流转化
少量精准付费投放

## Slide 3
一期执行路径
PHASE 1 EXECUTION PATH · 工厂背景服装 POD 独立站出海
01
品牌基建
Brand Foundation
W1–2
· 命名/VI草案
· 域名注册
· 平台选型确认
02
数字阵地
Digital Presence
W2–3
· 独立站搭建
· 社媒账号开通
· 主图拍摄完成
03
内容启动
Content Launch
W3–5
· 10+内容预备
· POD款设计稿
· SEO基础优化
04
主动触达
B2B Outreach
W4–6
· LinkedIn开发信
· 社媒持续发布
· 样品报价就绪
05
首单成交
First Order Close
W6–8
· 询盘跟进
· 付款方式确认
· 首单交付完成
贯通式服装品类 · ToB小批量可接 · 所有定制模式均支持

## Slide 4
五阶段任务分解
DETAILED TASK BREAKDOWN PER PHASE
01
品牌基建
W1–2
品牌命名 + VI草案（Logo/配色）
注册.com域名（品牌专属）
确认 Shopify 或 SHOPLAZZA 平台并开户
整理工厂背景资料、认证、产能数据
02
数字阵地
W2–3
独立站首版上线（5大核心页面）
Instagram / TikTok / LinkedIn 账号注册
拍摄首批产品主图 + 工厂实拍素材
设计 5–10 款 POD 样版设计稿
03
内容启动
W3–5
准备 10 条以上社媒内容（图文+短视频）
完成 SEO 基础（meta / sitemap / Analytics）
发布首篇品牌故事/工厂介绍内容
建立报价单模板（样品 / 小批量 / 定制）
04
主动触达
W4–6
LinkedIn 精准搜索 50 个目标买家并发送开发信
TikTok / INS 每周稳定发布 3+ 条内容
跟进询盘并引导客户到独立站报价表单
准备样品寄送流程（物流 + 确认单）
05
首单成交
W6–8
持续跟进意向客户，解答疑问
确认付款方式（TT / PayPal / Wise）
签署简版采购合同或 PI
完成首单生产 + 物流交付

## Slide 5
时间表 · 时间轴
8-WEEK EXECUTION TIMELINE · 目标：第6–8周内完成首单成交
◀ 第一个月 ▶
◀ 第二个月 ▶
W1
品牌命名
域名注册 / 平台选型
W2
独立站搭建
账号全部开通
W3
产品拍摄
首批内容制作
W4
网站上线
SEO基础 / 内容发布
W5
社媒首发
LinkedIn开发信启动
W6
持续触达
精准B端询盘跟进
W7
报价跟进
发送PI / 确认样品
W8
首单成交
收款 / 安排生产
首单目标节点
常规执行节点

## Slide 6
独立站设计建议 · 平台选型
INDEPENDENT SITE PLATFORM SELECTION · 综合评估三大主流建站工具
★ 推荐首选
Shopify
全球最大跨境电商 SaaS，生态最完善
内置 POD 集成（Printful / Printify 无缝对接）
原生 B2B 批发功能（Shopify B2B on Plus 或插件）
多货币 / 多语言 / 全球支付开箱即用
月费制，无需技术背景，上手快
海量主题，工业质感模板可用
SHOPLAZZA 店匠
✓ 中文界面友好，国内团队易操作
✗ 国际化生态不及 Shopify
WooCommerce
✓ 长期成本低，灵活性高
✗ 需要技术背景，维护成本高
三个平台均可实现目标，综合起盘速度与 POD 集成，优先推荐 Shopify

## Slide 7
独立站设计建议 · 页面结构
SITE ARCHITECTURE · B2B定制展示站 · 工厂质感视觉风格
首页 Homepage
产品目录
Products
· POD款清晰展示
· 尺码/规格完整
· 按品类筛选
定制下单
Custom Order
· MOQ说明
· 在线报价表单
· 样品申请入口
关于/工厂
About / Factory
· 工厂实拍照片
· 产能&认证展示
· 品牌故事
案例展示
Showcase
· B端合作案例
· 买家效果图
· 产品细节图
联系我们
Contact
· WhatsApp按钮
· Email + 表单
· 在线询盘

## Slide 8
独立站设计建议 · 视觉调性 & 关键功能
VISUAL IDENTITY DIRECTION + MUST-HAVE FEATURES
视觉调性方向
主色调：
黑/深灰底 + 工业橙/卡其黄点缀 + 米白背景
字体：
粗衬线标题（Georgia/Impact）+ 简洁正文（Calibri）
图片风格：
工厂实拍 + 白底产品图 + 上身真实效果图
Hero区：
全屏大图 + 简短有力 Slogan，突出「工厂直营」
布局：
左右分栏 / 大留白，避免堆砌，移动端优先
Logo方向：
简约英文 Logo，带制造/工厂质感，全球通用
语言：
英文主站，可加西班牙语/阿拉伯语分页
关键功能清单
必须
MOQ & 价格区间展示
明确告知买家起订量与价格梯度
必须
在线询价 / 报价表单
B端核心入口，24小时接受询盘
必须
WhatsApp 快速联系
全球买家首选即时沟通渠道
重要
样品申请流程
降低合作门槛，快速建立信任
重要
工厂实拍 & 产能展示
视觉背书，直接提升转化率
重要
POD 设计稿上传功能
定制订单流程化，减少沟通成本
基础
Google Analytics 集成
流量与转化数据实时监控

## Slide 9
立即
行动
NEXT
ACTIONS
首7天优先清单
1
确定品牌名 + 注册 .com 域名
今天
2
开通 Shopify 试用账号（免费14天）
今天
3
规划首批 POD 款（5–10个 SKU）
本周
4
开通 Instagram / TikTok / LinkedIn
本周
5
完成工厂 & 产品拍摄素材
第2周
6
LinkedIn 搜索首批 50 个目标买家
第3周